## Sheet1
| 10/25~10/31 | [6 empty] | 11/1~11/7 | [6 empty] | 11/8~11/14 | [6 empty] | 11/15~11/21 | [6 empty] | 11/22~11/28 | [6 empty] | 11/29~12/5
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
분석 | bar: 10/25~10/31 목 to 11/8~11/14 수
벤치마킹 | bar: 10/25~10/31 목 to 10/25~10/31 토
요구사항정의 | bar: 11/1~11/7 월 to 11/1~11/7 수
웹사이트구조분석 | bar: 11/1~11/7 수 to 11/8~11/14 월
설계 | bar: 11/8~11/14 목 to 11/15~11/21 수
Wireframe 완성 | bar: 11/8~11/14 수 to 11/8~11/14 토
콘텐츠 수집 및 준비 | bar: 11/8~11/14 금 to 11/15~11/21 수
중간보고 | bar: 11/15~11/21 목
개발
테스트
최종보고 | bar: 11/29~12/5 목